## 导出结果
综合查询统计结果
委托编号 | 样品编号 | 报告编号 | 唯一标识 | 任务单号 | 行业 | 试验项目 | 工程名称 | 生成厂家 | 委托日期 | 委托日期 | 规格型号 | 送样人 | 送样人电话 | 收样人 | 收样日期 | 收样日期 | 委托单位 | 监督单位 | 试验参数 | 工程部位 | 检测人 | 检测日期 | 检测日期 | 要求检测日期 | 要求检测日期 | 校核人 | 审核人 | 审批人 | 收费金额(元) | 状态
AM08-2200017 | AMN08-2200017 | 01390AMN08-2200017 |  | 19149A22000000003399 | 市政 | 轻型触探 | 博艺路延长线（原五象新区核心区商业大道延长线工程）（K4+413.575-K4+920和61号路） |  | 2022/04/21 | 2022/04/21 |  |  |  | 李楚红 | 2022/04/21 | 2022/04/21 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | 博艺路延长线YS1（K4+420)、YS2（K4+460)、YS3（K4+490)雨水检查井沟槽 | 农华祥 | 2022/04/21 | 2022/04/21 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200018 | AMN08-2200018 | 01390AMN08-2200018 |  | 19149A22000000004090 | 市政 | 轻型触探 | 博艺路延长线（原五象新区核心区商业大道延长线工程）（K4+413.575-K4+920和61号路） |  | 2022/05/14 | 2022/05/14 |  |  |  | 李楚红 | 2022/05/14 | 2022/05/14 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | 博艺路延长线北侧YN13(K4+880)雨水检查井检查井沟槽 | 农华祥 | 2022/05/14 | 2022/05/14 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200019 | AMN08-2200019 | 01390AMN08-2200019 |  | 19149A22000000004091 | 市政 | 轻型触探 | 博艺路延长线（原五象新区核心区商业大道延长线工程）（K4+413.575-K4+920和61号路） |  | 2022/05/14 | 2022/05/14 |  |  |  | 李楚红 | 2022/05/14 | 2022/05/14 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | 61号路左侧AK0+250、AK0+300；右侧AK0+230、AK0+310、AK0+320交通工程标志杆槽底 | 农华祥 | 2022/05/14 | 2022/05/14 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200020 | AMN08-2200020 | 01390AMN08-2200020 |  | 19149A22000000004092 | 市政 | 轻型触探 | 博艺路延长线（原五象新区核心区商业大道延长线工程）（K4+413.575-K4+920和61号路） |  | 2022/05/14 | 2022/05/14 |  |  |  | 李楚红 | 2022/05/14 | 2022/05/14 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | 博艺路延长线K4+840~K4+900左（北）侧雨水主管管道沟槽 (60m)D100 | 农华祥 | 2022/05/14 | 2022/05/14 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200021 | AMN08-2200021 | 01390AMN08-2200021 |  | 19149A22000000004093 | 市政 | 轻型触探 | 博艺路延长线（原五象新区核心区商业大道延长线工程）（K4+413.575-K4+920和61号路） |  | 2022/05/15 | 2022/05/15 |  |  |  | 李楚红 | 2022/05/15 | 2022/05/15 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | 博艺路延长线K4+400~K4+560电力管道沟槽及检查井沟槽（160m） | 农华祥 | 2022/05/15 | 2022/05/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200022 | AMN08-2200022 | 01390AMN08-2200022 |  | 19149A22000000004094 | 市政 | 轻型触探 | 博艺路延长线（原五象新区核心区商业大道延长线工程）（K4+413.575-K4+920和61号路） |  | 2022/05/15 | 2022/05/15 |  |  |  | 李楚红 | 2022/05/15 | 2022/05/15 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | 博艺路延长线K4+840~K4+900电力管道沟槽及检查井沟槽（60m） | 农华祥 | 2022/05/15 | 2022/05/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200023 | AMN08-2200023 | 01390AMN08-2200023 |  | 19149A22000000004760 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/05/18 | 2022/05/18 |  |  |  | 黄云霞 | 2022/05/18 | 2022/05/18 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+069~BK0+110段污水沟槽 | 农华祥 | 2022/05/18 | 2022/05/18 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200024 | AMN08-2200024 | 01390AMN08-2200024 |  | 19149A22000000004761 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/05/18 | 2022/05/18 |  |  |  | 黄云霞 | 2022/05/18 | 2022/05/18 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | W18、W19污水管检查井 | 农华祥 | 2022/05/18 | 2022/05/18 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200025 | AMN08-2200025 | 01390AMN08-2200025 |  | 19149A22000000004762 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/05/19 | 2022/05/19 |  |  |  | 黄云霞 | 2022/05/19 | 2022/05/19 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+040~BK0+120段雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/05/19 | 2022/05/19 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200026 | AMN08-2200026 | 01390AMN08-2200026 |  | 19149A22000000004763 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/05/19 | 2022/05/19 |  |  |  | 黄云霞 | 2022/05/19 | 2022/05/19 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | Y17~Y19段雨水管检查井 | 农华祥 | 2022/05/19 | 2022/05/19 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200027 | AMN08-2200027 | 01390AMN08-2200027 |  | 19149A22000000006484 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/08/01 | 2022/08/01 |  |  |  | 邓恩华 | 2022/08/01 | 2022/08/01 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+180~BK0+260污水管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/01 | 2022/08/01 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200028 | AMN08-2200028 | 01390AMN08-2200028 |  | 19149A22000000006485 | 市政 | 轻型触探 | 应江路工程 |  | 2022/12/15 | 2022/12/15 |  |  |  | 邓恩华 | 2022/12/15 | 2022/12/15 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | W47、W48、W49、Y48、Y49、Y50雨、污水检查井基坑 | 余贯福 | 2022/12/15 | 2022/12/15 |  |  | 农华祥1 | 农华祥1 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200029 | AMN08-2200029 | 01390AMN08-2200029 |  | 19149A22000000006486 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/08/08 | 2022/08/08 |  |  |  | 邓恩华 | 2022/08/08 | 2022/08/08 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+161~BK0+280雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/08 | 2022/08/08 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200030 | AMN08-2200030 | 01390AMN08-2200030 |  | 19149A22000000006487 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/08/08 | 2022/08/08 |  |  |  | 邓恩华 | 2022/08/08 | 2022/08/08 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | Y20、Y21、Y22、Y23雨水管检查井 | 农华祥 | 2022/08/08 | 2022/08/08 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200031 | AMN08-2200031 | 01390AMN08-2200031 |  | 19149A22000000006488 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/08/29 | 2022/08/29 |  |  | 19807719631 | 邓恩华 | 2022/08/29 | 2022/08/29 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+260~BK0+376污水管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/29 | 2022/08/29 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200032 | AMN08-2200032 | 01390AMN08-2200032 |  | 19149A22000000006489 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/08/29 | 2022/08/29 |  |  | 19807719631 | 邓恩华 | 2022/08/29 | 2022/08/29 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | W24、W25、W26污水管检查井 | 农华祥 | 2022/08/29 | 2022/08/29 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200033 | AMN08-2200033 | 01390AMN08-2200033 |  | 19149A22000000006490 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/08/29 | 2022/08/29 |  |  | 19807719631 | 邓恩华 | 2022/08/29 | 2022/08/29 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+017~BK0+040雨水管沟槽 | 农华祥 | 2023/05/11 | 2023/05/11 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
AM08-2200034 | AMN08-2200034 | 01390AMN08-2200034 |  | 19149A22000000006491 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/08/29 | 2022/08/29 |  |  | 19807719631 | 邓恩华 | 2022/08/29 | 2022/08/29 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | Y16-1新增雨水跌水井 | 农华祥 | 2023/05/11 | 2023/05/11 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300001 | YAMN08-2300001 | 01390AMN08-2300001 |  | 19149A23000000011534 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/06/26 | 2022/06/26 |  |  |  | 李楚红 | 2022/06/26 | 2022/06/26 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横二路K0+002～K0+054、K0+115～K0+215污水管沟槽 | 农华祥 | 2022/06/26 | 2022/06/26 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300002 | YAMN08-2300002 | 01390AMN08-2300002 |  | 19149A23000000011535 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/06/29 | 2022/06/29 |  |  |  | 李楚红 | 2022/06/29 | 2022/06/29 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横二路K0+026.5～K0+083.5雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/06/29 | 2022/06/29 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300003 | YAMN08-2300003 | 01390AMN08-2300003 |  | 19149A23000000011536 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/06/29 | 2022/06/29 |  |  |  | 李楚红 | 2022/06/29 | 2022/06/29 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横二路K0+083.5～K0+211.5雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/06/29 | 2022/06/29 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300004 | YAMN08-2300004 | 01390AMN08-2300004 |  | 19149A23000000011537 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/06/29 | 2022/06/29 |  |  |  | 李楚红 | 2022/06/29 | 2022/06/29 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵一路K0+069.519～427.519污水管沟槽 | 农华祥 | 2022/06/29 | 2022/06/29 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300005 | YAMN08-2300005 | 01390AMN08-2300005 |  | 19149A23000000011538 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/06/29 | 2022/06/29 |  |  |  | 李楚红 | 2022/06/29 | 2022/06/29 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵二路K0+015.5～K0+298污水管沟槽 | 农华祥 | 2022/06/29 | 2022/06/29 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300006 | YAMN08-2300006 | 01390AMN08-2300006 |  | 19149A23000000011540 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/02 | 2022/07/02 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/02 | 2022/07/02 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横一路K0+002～K0+310污水管沟槽 | 农华祥 | 2022/07/02 | 2022/07/02 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300007 | YAMN08-2300007 | 01390AMN08-2300007 |  | 19149A23000000011541 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/04 | 2022/07/04 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/04 | 2022/07/04 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横二路K0+053.5、K0+214.5污水管沟槽（过街预埋管） | 农华祥 | 2022/07/04 | 2022/07/04 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300008 | YAMN08-2300008 | 01390AMN08-2300008 |  | 19149A23000000011542 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/04 | 2022/07/04 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/04 | 2022/07/04 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横二路K0+053.5、K0+214.5雨水管沟槽（过街预埋管） | 农华祥 | 2022/07/04 | 2022/07/04 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300009 | YAMN08-2300009 | 01390AMN08-2300009 |  | 19149A23000000011544 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/06 | 2022/07/06 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/06 | 2022/07/06 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横一路K0+020～K0+485.5雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/07/06 | 2022/07/06 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300010 | YAMN08-2300010 | 01390AMN08-2300010 |  | 19149A23000000011545 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/06 | 2022/07/06 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/06 | 2022/07/06 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵一路K0+125.519～K0+267.519雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/07/06 | 2022/07/06 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300011 | YAMN08-2300011 | 01390AMN08-2300011 |  | 19149A23000000011546 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/06 | 2022/07/06 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/06 | 2022/07/06 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵一路K0+267.519～K0+395.555雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/07/06 | 2022/07/06 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300012 | YAMN08-2300012 | 01390AMN08-2300012 |  | 19149A23000000011547 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/06 | 2022/07/06 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/06 | 2022/07/06 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵二路K0+106～K0+202雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/07/06 | 2022/07/06 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300013 | YAMN08-2300013 | 01390AMN08-2300013 |  | 19149A23000000011548 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/06 | 2022/07/06 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/06 | 2022/07/06 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵二路K0+202～K0+266雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/07/06 | 2022/07/06 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300014 | YAMN08-2300014 | 01390AMN08-2300014 |  | 19149A23000000011549 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/09 | 2022/07/09 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/09 | 2022/07/09 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵一路K0+069.519、K0+167.519、K0+263.519、K0+391.519污水管沟槽（过街预埋管） | 农华祥 | 2022/07/09 | 2022/07/09 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300015 | YAMN08-2300015 | 01390AMN08-2300015 |  | 19149A23000000011550 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/12 | 2022/07/12 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/12 | 2022/07/12 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵二路K0+038、K0+134、K0+215污水管沟槽（过街预埋管） | 农华祥 | 2022/07/12 | 2022/07/12 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300016 | YAMN08-2300016 | 01390AMN08-2300016 |  | 19149A23000000011551 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/12 | 2022/07/12 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/12 | 2022/07/12 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵二路K0+042、K0+138、K0+239雨水管沟槽（过街预埋管） | 农华祥 | 2022/07/12 | 2022/07/12 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300017 | YAMN08-2300017 | 01390AMN08-2300017 |  | 19149A23000000011552 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/22 | 2022/07/22 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/22 | 2022/07/22 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵一路K0+043.519～K0+125.519雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/07/22 | 2022/07/22 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300018 | YAMN08-2300018 | 01390AMN08-2300018 |  | 19149A23000000011553 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/07/27 | 2022/07/27 |  |  |  | 李楚红 | 2022/07/27 | 2022/07/27 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵二路K0+006～K0+106雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/07/27 | 2022/07/27 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300019 | YAMN08-2300019 | 01390AMN08-2300019 |  | 19149A23000000011554 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/08/04 | 2022/08/04 |  |  |  | 李楚红 | 2022/08/04 | 2022/08/04 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横一路K0+485.5～K0+618雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/04 | 2022/08/04 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300020 | YAMN08-2300020 | 01390AMN08-2300020 |  | 19149A23000000011555 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/08/08 | 2022/08/08 |  |  |  | 李楚红 | 2022/08/08 | 2022/08/08 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横一路K0+074.5、K0+221.5、K0+317.5、K0+413.5、K0+582雨水管沟槽（过街预埋管） | 农华祥 | 2022/08/08 | 2022/08/08 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300021 | YAMN08-2300021 | 01390AMN08-2300021 |  | 19149A23000000011557 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/08/09 | 2022/08/09 |  |  |  | 李楚红 | 2022/08/09 | 2022/08/09 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵一路K0+075.519、K0+171.519、K0+267.519、K0+395.555雨水管沟槽（过街预埋管） | 农华祥 | 2022/08/09 | 2022/08/09 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300022 | YAMN08-2300022 | 01390AMN08-2300022 |  | 19149A23000000011558 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/08/10 | 2022/08/10 |  |  |  | 李楚红 | 2022/08/10 | 2022/08/10 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横一路K0+310～K0+622污水管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/10 | 2022/08/10 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300023 | YAMN08-2300023 | 01390AMN08-2300023 |  | 19149A23000000011560 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/08/10 | 2022/08/10 |  |  |  | 李楚红 | 2022/08/10 | 2022/08/10 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横一路K0+078、K0+214.5、K0+310.5、K0+406.5、K0+578污水管沟槽（过街预埋管） | 农华祥 | 2022/08/10 | 2022/08/10 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300024 | YAMN08-2300024 | 01390AMN08-2300024 |  | 19149A23000000011561 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/08/10 | 2022/08/10 |  |  |  | 李楚红 | 2022/08/10 | 2022/08/10 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵三路K-0-015.5～K0+298污水管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/10 | 2022/08/10 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300025 | YAMN08-2300025 | 01390AMN08-2300025 |  | 19149A23000000011562 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  |  | 李楚红 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵三路K0+038、K0+134、K0+217污水管沟槽（过街预埋管） | 农华祥 | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300026 | YAMN08-2300026 | 01390AMN08-2300026 |  | 19149A23000000011563 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  |  | 李楚红 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵三路K0+000～K0+302雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300027 | YAMN08-2300027 | 01390AMN08-2300027 |  | 19149A23000000011565 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/08/22 | 2022/08/22 |  |  |  | 李楚红 | 2022/08/22 | 2022/08/22 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵三路K0+042、K0+138、K0+239雨水管沟槽（过街预埋管） | 农华祥 | 2022/08/22 | 2022/08/22 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300028 | YAMN08-2300028 | 01390AMN08-2300028 |  | 19149A23000000011566 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  |  | 李楚红 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 纵四路K0+0+034.552-K0+114.552雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300029 | YAMN08-2300029 | 01390AMN08-2300029 |  | 19149A23000000011569 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/09/09 | 2022/09/09 |  |  |  | 李楚红 | 2022/09/09 | 2022/09/09 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 横三路K0+000～K0+100雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/09/09 | 2022/09/09 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300030 | YAMN08-2300030 | 01390AMN08-2300030 |  | 19149A23000000011570 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/10/03 | 2022/10/03 |  |  |  | 李楚红 | 2022/10/03 | 2022/10/03 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 假山基础 | 农华祥 | 2022/10/03 | 2022/10/03 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300031 | YAMN08-2300031 | 01390AMN08-2300031 |  | 19149A23000000011571 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/10/04 | 2022/10/04 |  |  |  | 李楚红 | 2022/10/04 | 2022/10/04 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 景墙基础 | 农华祥 | 2022/10/04 | 2022/10/04 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300032 | YAMN08-2300032 | 01390AMN08-2300032 |  | 19149A23000000011573 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/10/05 | 2022/10/05 |  |  |  | 李楚红 | 2022/10/05 | 2022/10/05 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 智慧树基础 | 农华祥 | 2022/10/05 | 2022/10/05 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300033 | YAMN08-2300033 | 01390AMN08-2300033 |  | 19149A23000000011575 | 市政 | 轻型触探 | 都安县高铁站站前配套基础设施建设项目EPC总承包 |  | 2022/10/06 | 2022/10/06 |  |  |  | 李楚红 | 2022/10/06 | 2022/10/06 | 都安瑶族自治县国投项目管理有限公司 | 都安瑶族自治县建设工程质量安全监督站 | 承载力 | 铜鼓灯基础 | 农华祥 | 2022/10/06 | 2022/10/06 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300034 | YAMN08-2300034 | 01390AMN08-2300034 |  | 19149A23000000011585 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/12 | 2022/08/12 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/12 | 2022/08/12 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | K2+285污水过路管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/12 | 2022/08/12 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300035 | YAMN08-2300035 | 01390AMN08-2300035 |  | 19149A23000000011586 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/12 | 2022/08/12 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/12 | 2022/08/12 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | W6、W9污水检查井沟槽 | 农华祥 | 2022/08/12 | 2022/08/12 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300036 | YAMN08-2300036 | 01390AMN08-2300036 |  | 19149A23000000011589 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/14 | 2022/08/14 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/14 | 2022/08/14 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | K2+210~K2+285南侧污水干管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/14 | 2022/08/14 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300037 | YAMN08-2300037 | 01390AMN08-2300037 |  | 19149A23000000011590 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/14 | 2022/08/14 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/14 | 2022/08/14 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | K2+285~K2+328南侧污水干管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/14 | 2022/08/14 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300038 | YAMN08-2300038 | 01390AMN08-2300038 |  | 19149A23000000011591 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/14 | 2022/08/14 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/14 | 2022/08/14 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | W4\W5\W7南侧污水检查井沟槽 | 农华祥 | 2022/08/14 | 2022/08/14 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300039 | YAMN08-2300039 | 01390AMN08-2300039 |  | 19149A23000000011593 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | K2+180雨水过路管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300040 | YAMN08-2300040 | 01390AMN08-2300040 |  | 19149A23000000011594 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | K2+220~K2+340北侧雨水干管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300041 | YAMN08-2300041 | 01390AMN08-2300041 |  | 19149A23000000011595 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | K2+102.9~K2+210南侧污水干管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300042 | YAMN08-2300042 | 01390AMN08-2300042 |  | 19149A23000000011596 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | Y1\Y12雨水检查井沟槽 | 农华祥 | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300043 | YAMN08-2300043 | 01390AMN08-2300043 |  | 19149A23000000011597 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | K2+220~K2+340 Y13\Y14\Y15\Y16北侧雨水检查井沟槽 | 农华祥 | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300044 | YAMN08-2300044 | 01390AMN08-2300044 |  | 19149A23000000011598 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/15 | 2022/08/15 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | K2+102.9~K2+170 W1\W2\W3南侧污水检查井沟槽 | 农华祥 | 2022/08/15 | 2022/08/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300045 | YAMN08-2300045 | 01390AMN08-2300045 |  | 19149A23000000011599 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | K2+125.6~K2+180 北侧雨水干管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300046 | YAMN08-2300046 | 01390AMN08-2300046 |  | 19149A23000000011601 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | K2+180~K2+220北侧雨水干管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300047 | YAMN08-2300047 | 01390AMN08-2300047 |  | 19149A23000000011602 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | K2+290~K2+332北侧污水干管沟槽 | 农华祥 | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300048 | YAMN08-2300048 | 01390AMN08-2300048 |  | 19149A23000000011603 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | Y11北侧雨水检查井沟槽 | 农华祥 | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300049 | YAMN08-2300049 | 01390AMN08-2300049 |  | 19149A23000000011604 | 市政 | 轻型触探 | 天舍山路（松柏路-蓉茉大道北延长线）（松柏路-垌平路段） |  | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  |  | 余贯福 | 2022/08/16 | 2022/08/16 | 南宁纵横时代建设投资有限公司 | 南宁市建筑质量安全管理中心 | 承载力 | W10北侧污水检查井沟槽 | 农华祥 | 2022/08/16 | 2022/08/16 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300050 | YAMN08-2300050 | 01390AMN08-2300050 |  | 19149A23000000011713 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+080、BK0+200、BK0+280、0+360雨水支管沟槽 | 农华祥 | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300051 | YAMN08-2300051 | 01390AMN08-2300051 |  | 19149A23000000011714 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | Y18-1、Y18-2、Y21-1、Y21-2、Y23-1、Y23-2、Y25-1、Y25-2雨水支管检查井 | 农华祥 | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300052 | YAMN08-2300052 | 01390AMN08-2300052 |  | 19149A23000000011716 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+280~BK0+376段雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300053 | YAMN08-2300053 | 01390AMN08-2300053 |  | 19149A23000000011717 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | Y24~Y26段雨水管检查井 | 农华祥 | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300054 | YAMN08-2300054 | 01390AMN08-2300054 |  | 19149A23000000011718 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | 物流基地28号路K0+650~K0+710污水管沟槽 | 农华祥 | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300055 | YAMN08-2300055 | 01390AMN08-2300055 |  | 19149A23000000011719 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/09/07 | 2022/09/07 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | WS15-1污水管检查井 | 农华祥 | 2022/09/07 | 2022/09/07 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300056 | YAMN08-2300056 | 01390AMN08-2300056 |  | 19149A23000000011721 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/09/26 | 2022/09/26 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/09/26 | 2022/09/26 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+376~BK0+403雨水管沟槽 | 农华祥 | 2022/09/26 | 2022/09/26 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300057 | YAMN08-2300057 | 01390AMN08-2300057 |  | 19149A23000000011722 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/10/04 | 2022/10/04 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/10/04 | 2022/10/04 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+376~BK0+402段污水管沟槽 | 农华祥 | 2022/10/04 | 2022/10/04 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300058 | YAMN08-2300058 | 01390AMN08-2300058 |  | 19149A23000000011723 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/10/16 | 2022/10/16 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/10/16 | 2022/10/16 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+060、BK0+190、BK0+365过路电力管道沟槽 | 农华祥 | 2022/10/16 | 2022/10/16 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300059 | YAMN08-2300059 | 01390AMN08-2300059 |  | 19149A23000000011724 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/10/25 | 2022/10/25 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+040~BK0+375.692电力管道沟槽 | 农华祥 | 2022/10/25 | 2022/10/25 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300060 | YAMN08-2300060 | 01390AMN08-2300060 |  | 19149A23000000011725 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/10/25 | 2022/10/25 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/10/25 | 2022/10/25 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | B2~B5、B8-B12、B3-1、B9-1、B12-1电力工作井 | 农华祥 | 2022/10/25 | 2022/10/25 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300061 | YAMN08-2300061 | 01390AMN08-2300061 |  | 19149A23000000011726 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/10/28 | 2022/10/28 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/10/28 | 2022/10/28 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+024.744~BK0+375.692进水井连接管沟槽 | 农华祥 | 2022/10/28 | 2022/10/28 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300062 | YAMN08-2300062 | 01390AMN08-2300062 |  | 19149A23000000011727 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/12/13 | 2022/12/13 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/12/13 | 2022/12/13 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+024.744~BK0+375.692标志牌基础 | 农华祥 | 2022/12/13 | 2022/12/13 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300063 | YAMN08-2300063 | 01390AMN08-2300063 |  | 19149A23000000011728 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/12/13 | 2022/12/13 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/12/13 | 2022/12/13 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+024.744~BK0+375.692交通信号灯控制悬臂灯杆基础 | 农华祥 | 2022/12/13 | 2022/12/13 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300064 | YAMN08-2300064 | 01390AMN08-2300064 |  | 19149A23000000011729 | 市政 | 轻型触探 | 定旧西一里路网完善工程（Ⅱ标）43号路（物流基地28号路—银海大道段） |  | 2022/12/13 | 2022/12/13 |  |  |  | 谢旭辉 | 2022/12/13 | 2022/12/13 | 南宁市富申建设投资有限责任公司 | 广西南宁五象新区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | BK0+024.744~BK0+375.692监控摄像杆基础 | 农华祥 | 2022/12/13 | 2022/12/13 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300068 | YAMN08-2300068 | 01390AMN08-2300068 |  | 19149A23000000011733 | 市政 | 轻型触探 | 利华路（华兴路-平乐大道）工程 K1+180~K1+225段 |  | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  |  | 李楚红 | 2022/06/15 | 2022/06/15 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 南宁高新技术产业开发区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | K1+180~K1+225段南侧雨水管沟槽承载力 | 农华祥 | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300069 | YAMN08-2300069 | 01390AMN08-2300069 |  | 19149A23000000011734 | 市政 | 轻型触探 | 利华路（华兴路-平乐大道）工程 K1+180~K1+225段 |  | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  |  | 李楚红 | 2022/06/15 | 2022/06/15 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 南宁高新技术产业开发区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | K1+180~K1+225段北侧雨水管沟槽承载力 | 农华祥 | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300070 | YAMN08-2300070 | 01390AMN08-2300070 |  | 19149A23000000011735 | 市政 | 轻型触探 | 利华路（华兴路-平乐大道）工程 K1+180~K1+225段 |  | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  |  | 李楚红 | 2022/06/15 | 2022/06/15 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 南宁高新技术产业开发区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | K1+180段横向过路污水管沟槽承载力 | 农华祥 | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300071 | YAMN08-2300071 | 01390AMN08-2300071 |  | 19149A23000000011736 | 市政 | 轻型触探 | 利华路（华兴路-平乐大道）工程 K1+180~K1+225段 |  | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  |  | 李楚红 | 2022/06/15 | 2022/06/15 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 南宁高新技术产业开发区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | K1+180~K1+225段南侧污水支管沟槽承载力 | 农华祥 | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300072 | YAMN08-2300072 | 01390AMN08-2300072 |  | 19149A23000000011737 | 市政 | 轻型触探 | 利华路（华兴路-平乐大道）工程 K1+180~K1+225段 |  | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  |  | 李楚红 | 2022/06/15 | 2022/06/15 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 南宁高新技术产业开发区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | K1+180~K1+225段雨水检查井基槽承载力 | 农华祥 | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300073 | YAMN08-2300073 | 01390AMN08-2300073 |  | 19149A23000000011738 | 市政 | 轻型触探 | 利华路（华兴路-平乐大道）工程 K1+180~K1+225段 |  | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  |  | 李楚红 | 2022/06/15 | 2022/06/15 | 广西南宁当代丰耘投资管理有限公司 | 南宁高新技术产业开发区建设工程质量安全服务站 | 承载力 | K1+180~K1+225段污水检查井基槽承载力 | 农华祥 | 2022/06/15 | 2022/06/15 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300074 | YAMN08-2300074 | 01390AMN08-2300074 |  | 19149A23000000011739 | 市政 | 轻型触探 | 博艺路延长线(原五象新区核心区商业大道延长线工程)（K4+413.575-K4+920和61号路） |  | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  |  | 李楚红 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 承载力 | K4+413距中交通工程单柱式单面牌标志杆基槽底 | 农华祥 | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300075 | YAMN08-2300075 | 01390AMN08-2300075 |  | 19149A23000000011740 | 市政 | 轻型触探 | 博艺路延长线(原五象新区核心区商业大道延长线工程)（K4+413.575-K4+920和61号路） |  | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  |  | 李楚红 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 承载力 | 左侧K4+890、右侧（K4+425、K4+470）交通工程单柱式双面牌标志杆基槽底 | 农华祥 | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300076 | YAMN08-2300076 | 01390AMN08-2300076 |  | 19149A23000000011741 | 市政 | 轻型触探 | 博艺路延长线(原五象新区核心区商业大道延长线工程)（K4+413.575-K4+920和61号路） |  | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  |  | 李楚红 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 承载力 | 左侧（K4+470、K4+535）、右侧K4+415交通工程单悬臂式标志杆基槽底 | 农华祥 | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300077 | YAMN08-2300077 | 01390AMN08-2300077 |  | 19149A23000000011742 | 市政 | 轻型触探 | 博艺路延长线(原五象新区核心区商业大道延长线工程)（K4+413.575-K4+920和61号路） |  | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  |  | 李楚红 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 承载力 | 61号路AK0+360~AK0+385雨水管管道沟槽 | 农华祥 | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准
WAMN08-2300078 | YAMN08-2300078 | 01390AMN08-2300078 |  | 19149A23000000011743 | 市政 | 轻型触探 | 博艺路延长线(原五象新区核心区商业大道延长线工程)（K4+413.575-K4+920和61号路） |  | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  |  | 李楚红 | 2022/09/01 | 2022/09/01 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 0 | 承载力 | 61号路AK0+360~AK0+380污水管管道沟槽 | 农华祥 | 2022/09/01 | 2022/09/01 |  |  | 罗琼攀 | 罗琼攀 | 罗红涛 |  | 已批准