## 导出结果
综合查询统计结果
委托编号 | 样品编号 | 报告编号 | 唯一标识 | 任务单号 | 行业 | 试验项目 | 工程名称 | 生产厂家 | 委托日期 | 委托日期 | 规格型号 | 强代值 | 送样人 | 送样人电话 | 收样人 | 收样日期 | 收样日期 | 委托单位 | 监督单位 | 试验参数 | 工程部位 | 检测人 | 检测日期 | 检测日期 | 要求检测日期 | 要求检测日期 | 校核人 | 审核人 | 审批人 | 收费金额(元) | 状态
WAMA08-2302035 | YAMA08-2303493 | 01484AMA08-2303493(G1) | GRJQH13608¦1 | 19483A23000000009123 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/08/30 | 2023/08/30 | C30 100×100×100 同条件养护 | 41.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/08/30 | 2023/08/30 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题工作楼承台、基础梁6-12~6-13交6-A~6-B轴 | 梁钰帆 | 2023/08/30 | 2023/08/30 | 2023/08/30 | 2023/08/30 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302383 | YAMA08-2303994 | 01484AMA08-2303994(G1) | GRAJO13501¦1 | 19483A23000000010344 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目垃圾处理站 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/09/20 | 2023/09/20 | C30 100×100×100 同条件养护 | 50.0 |  |  | 梁虹 | 2023/09/20 | 2023/09/20 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 垃圾处理站一层柱 | 梁钰帆 | 2023/09/20 | 2023/09/20 | 2023/09/20 | 2023/09/20 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302434 | YAMA08-2304059 | 01484AMA08-2304059(G1) | GRIFH13627¦1 | 19483A23000000010551 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/09/21 | 2023/09/21 | C30 100×100×100 标准养护 | 44.3 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/21 | 2023/09/21 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题工作楼一层柱6-1~6-5轴交6-A~6-H轴 | 韦恒思 | 2023/09/21 | 2023/09/21 | 2023/09/21 | 2023/09/21 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302434 | YAMA08-2304058 | 01484AMA08-2304058(G1) | GREGP13643¦1 | 19483A23000000010550 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/09/21 | 2023/09/21 | C30 100×100×100 标准养护 | 43.2 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/21 | 2023/09/21 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题工作楼一层柱6-1~6-5轴交6-A~6-H轴 | 韦恒思 | 2023/09/21 | 2023/09/21 | 2023/09/21 | 2023/09/21 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302467 | YAMA08-2304107 | 01484AMA08-2304107(G1) | GRPJX13569¦1 | 19483A23000000010722 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/09/24 | 2023/09/24 | C30 100×100×100 标准养护 | 43.4 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/24 | 2023/09/24 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号命题人员宿舍楼基础梁9-1~9-14交9-A~9-H轴 | 韦恒思 | 2023/09/24 | 2023/09/24 | 2023/09/24 | 2023/09/24 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302482 | YAMA08-2304131 | 01484AMA08-2304131(G1) | GRLXG13541¦1 | 19483A23000000010777 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/09/25 | 2023/09/25 | C30 100×100×100 标准养护 | 49.2 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/25 | 2023/09/25 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题工作楼一层柱6-7~6-13轴交6-A~6-H轴 | 梁钰帆 | 2023/09/25 | 2023/09/25 | 2023/09/25 | 2023/09/25 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302486 | YAMA08-2304136 | 01484AMA08-2304136(G1) | GRFXQ12271¦1 | 19483A23000000010790 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/09/26 | 2023/09/26 | C40 100×100×100 同条件养护 | 61.0 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/26 | 2023/09/26 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号命题人员宿舍楼一层柱9-1~9-14轴交9-L~9-Q轴 | 韦恒思 | 2023/09/26 | 2023/09/26 | 2023/09/26 | 2023/09/26 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302499 | YAMA08-2304161 | 01484AMA08-2304161(G1) | GRKTV10149¦1 | 19483A23000000010868 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/09/27 | 2023/09/27 | C30 100×100×100 同条件养护 | 46.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/27 | 2023/09/27 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼二层梁板及楼梯8-2~8-3轴交8-P~8-Q轴 | 李忠 | 2023/09/27 | 2023/09/27 | 2023/09/27 | 2023/09/27 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302500 | YAMA08-2304162 | 01484AMA08-2304162(G1) | GRSDO13502¦1 | 19483A23000000010869 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号主闱区其他人员宿舍 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/09/27 | 2023/09/27 | C30 100×100×100 标准养护 | 48.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/27 | 2023/09/27 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号主闱区其他人员宿舍地梁13-1~13-4交13-A~13-C轴 | 李忠 | 2023/09/27 | 2023/09/27 | 2023/09/27 | 2023/09/27 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302519 | YAMA08-2304192 | 01484AMA08-2304192(G1) | GRFJP10121¦1 | 19483A23000000011033 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/09/28 | 2023/09/28 | C30 100×100×100 同条件养护 | 43.3 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/28 | 2023/09/28 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼二层梁板及楼梯8-3~8-4轴交8-A~8-C轴 | 梁钰帆 | 2023/09/28 | 2023/09/28 | 2023/09/28 | 2023/09/28 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302535 | YAMA08-2304213 | 01484AMA08-2304213(G1) | GRKLN13458¦1 | 19483A23000000011071 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/09/29 | 2023/09/29 | C40 100×100×100 标准养护 | 49.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/29 | 2023/09/29 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼一层柱8-2~8-12交8-L~8-Q轴 | 韦恒思 | 2023/09/29 | 2023/09/29 | 2023/09/29 | 2023/09/29 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302552 | YAMA08-2304233 | 01484AMA08-2304233(G1) | GRHQM10086¦1 | 19483A23000000011106 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | C40 100×100×100 同条件养护 | 58.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号命题人员宿舍楼一层柱9-1~9-12轴交9-A~9-H轴 | 梁钰帆 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302555 | YAMA08-2304237 | 01484AMA08-2304237(G1) | GRQMS11979¦1 | 19483A23000000011110 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | C40 100×100×100 标准养护 | 55.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼一层柱8-2~8-14轴交8-A~8-H轴 | 梁钰帆 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302555 | YAMA08-2304238 | 01484AMA08-2304238(G1) | GRBPM12019¦1 | 19483A23000000011111 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | C30 100×100×100 标准养护 | 49.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号命题工作楼一层柱7-1~7-13轴交7-A~7-C轴 | 梁钰帆 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 2023/09/30 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302563 | YAMA08-2304252 | 01484AMA08-2304252(G1) | GRSXG14387¦1 | 19483A23000000011179 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/02 | C40 100×100×100 同条件养护 | 58.4 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/02 | 2023/10/02 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍二层柱8-2交8-L轴 | 李忠 | 2023/10/02 | 2023/10/02 | 2023/10/02 | 2023/10/02 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302566 | YAMA08-2304257 | 01484AMA08-2304257(G1) | GRDRX14322¦1 | 19483A23000000011184 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/10/02 | 2023/10/02 | C30 100×100×100 同条件养护 | 48.0 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/02 | 2023/10/02 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号命题人员宿舍楼二层梁板及楼梯9-3~9-7交9-P~9-Q轴 | 李忠 | 2023/10/02 | 2023/10/02 | 2023/10/02 | 2023/10/02 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302575 | YAMA08-2304266 | 01484AMA08-2304266(G1) | GRWQA14372¦1 | 19483A23000000011209 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/10/03 | 2023/10/03 | C30 100×100×100 同条件养护 | 43.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/03 | 2023/10/03 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼三层梁板及楼梯8-7~8-8轴交8-L~8-N轴 | 梁钰帆 | 2023/10/03 | 2023/10/03 | 2023/10/03 | 2023/10/03 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302576 | YAMA08-2304267 | 01484AMA08-2304267(G1) | GRDLV12305¦1 | 19483A23000000011210 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题工作楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/10/03 | 2023/10/03 | C30 100×100×100 标准养护 | 44.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/03 | 2023/10/03 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号命题工作楼一层柱7-1~7-13交7-A~7-H轴 | 梁钰帆 | 2023/10/03 | 2023/10/03 | 2023/10/03 | 2023/10/03 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302622 | YAMA08-2304327 | 01484AMA08-2304327(G1) | GRMZX14517¦1 | 19483A23000000011333 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | C30 100×100×100 同条件养护 | 52.5 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼三层梁板及楼梯8-3~8-4轴交8-A~8-C轴 | 李忠 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302623 | YAMA08-2304328 | 01484AMA08-2304328(G1) | GRCYK14561¦1 | 19483A23000000011334 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | C30 100×100×100 同条件养护 | 60.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号命题人员宿舍楼二层梁板及楼梯9-A~9-C轴交9-3~9-5轴 | 李忠 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302625 | YAMA08-2304330 | 01484AMA08-2304330(G1) | GRFWE10142¦1 | 19483A23000000011336 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | C30 100×100×100 标准养护 | 47.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼二层梁板及楼梯8-1~8-14轴交8-L~8-Q轴 | 李忠 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302626 | YAMA08-2304332 | 01484AMA08-2304332(G1) | GRBKV10147¦1 | 19483A23000000011338 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | C30 100×100×100 标准养护 | 46.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼二层梁板及楼梯8-1~8-14轴交8-L~8-Q轴 | 李忠 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 2023/10/05 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302637 | YAMA08-2304348 | 01484AMA08-2304348(G1) | GRRYM10099¦1 | 19483A23000000011370 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/10/06 | 2023/10/06 | C30 100×100×100 标准养护 | 47.8 |  |  | 梁虹 | 2023/10/06 | 2023/10/06 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼二层梁板及楼梯8-2~8-14·轴交8-A~8-H轴 | 梁钰帆 | 2023/10/06 | 2023/10/06 | 2023/10/06 | 2023/10/06 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302637 | YAMA08-2304349 | 01484AMA08-2304349(G1) | GRVUY10098¦1 | 19483A23000000011371 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/10/06 | 2023/10/06 | C30 100×100×100 标准养护 | 46.3 |  |  | 梁虹 | 2023/10/06 | 2023/10/06 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼二层梁板及楼梯8-2~8-14轴交8-A~8-H轴 | 梁钰帆 | 2023/10/06 | 2023/10/06 | 2023/10/06 | 2023/10/06 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302699 | YAMA08-2304443 | 01484AMA08-2304443(G1) | GREOI14375¦1 | 19483A23000000011647 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目设备房 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/10/10 | 2023/10/10 | C25 100×100×100 标准养护 | 41.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/10 | 2023/10/10 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 设备房富一层构造柱、过梁 | 李忠 | 2023/10/10 | 2023/10/10 | 2023/10/10 | 2023/10/10 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302770 | YAMA08-2304539 | 01484AMA08-2304539 |  | 19483A23000000011909 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 仙湖镇六冬村那翁交通桥施工 | 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | C40 100×100×100 标准养护 | 67.0 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/13 | 2023/10/13 | 南宁市武鸣区水库移民安置服务中心 | 非报建工程 | 混凝土试块抗压强度 | 4# 桩系梁 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302783 | YAMA08-2304559 | 01484AMA08-2304559(G1) | GRUFF13087¦1 | 19483A23000000011940 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目连廊2 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | C30 100×100×100 标准养护 | 48.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 连廊2，14-3~14-4轴，14-11~14-12轴交14-P~14-R轴一层柱 | 李忠 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302783 | YAMA08-2304560 | 01484AMA08-2304560(G1) | GRXHZ13112¦1 | 19483A23000000011941 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目连廊2 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | C30 100×100×100 标准养护 | 47.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 连廊2，14-3~14-4轴，14-11~14-12轴交14-P~14-R轴屋面梁板 | 李忠 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2302784 | YAMA08-2304562 | 01484AMA08-2304562(G1) | GRZHW13100¦1 | 19483A23000000011943 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号主闱区其他人员宿舍 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | C30 100×100×100 标准养护 | 47.0 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号主闱区其他人员宿舍13-1~13-4轴交13-A~13-C轴构架层柱 | 李忠 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 2023/10/14 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303138 | YAMA08-2305063 | 01484AMA08-2305063 |  | 19483A23000000013048 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 仙湖镇六冬村那翁交通桥施工 | 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 | 2023/11/06 | 2023/11/06 | C25 100×100×100 同条件养护 | 51.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/06 | 2023/11/06 | 南宁市武鸣区水库移民安置服务中心 | 非报建工程 | 混凝土试块抗压强度 | 6#桥台台帽 | 韦恒思 | 2023/11/06 | 2023/11/06 | 2023/11/06 | 2023/11/06 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303145 | YAMA08-2305071 | 01484AMA08-2305071 | FUWQF93924¦1 | 19483A23000000013063 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院医技综合楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C30 100×100×100 同条件养护 | 49.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 十八层梁板6~7轴×A轴KL3 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303146 | YAMA08-2305072 | 01484AMA08-2305072 | FLZ07067¦1 | 19483A23000000013064 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院医技综合楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C40 100×100×100 标准养护 | 62.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1～5交A～D轴十七层墙柱梁板节点 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303146 | YAMA08-2305073 | 01484AMA08-2305073 | KGG65036¦1 | 19483A23000000013065 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院医技综合楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C40 100×100×100 标准养护 | 62.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1～5交A～D轴十七层墙柱 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303147 | YAMA08-2305074 | 01484AMA08-2305074 | DQT07068¦1 | 19483A23000000013066 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院医技综合楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C30 100×100×100 标准养护 | 45.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1～5交A～D轴十八层梁板、梯 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303147 | YAMA08-2305075 | 01484AMA08-2305075 | FUMXY93830¦1 | 19483A23000000013067 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院医技综合楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C30 100×100×100 标准养护 | 50.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西-东盟经济技术开发区人民医院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1～5交A～D轴十八层梁板、梯 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303148 | YAMA08-2305076 | 01484AMA08-2305076 | FUEYS91764¦1 | 19483A23000000013077 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号主闱区其他人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C25 100×100×100 标准养护 | 37.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号主闱区其他人员宿舍一层构造柱、反边、过梁 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303149 | YAMA08-2305077 | 01484AMA08-2305077 | GRXOK14245¦1 | 19483A23000000013078 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C25 100×100×100 标准养护 | 38.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题工作楼三层构造柱、反边、过梁 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303150 | YAMA08-2305078 | 01484AMA08-2305078 | FUCYY92070¦1 | 19483A23000000013079 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题工作楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C30 100×100×100 同条件养护 | 33.4 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号命题工作楼屋面层梁板及楼梯7-3~7-5轴交7-G~7-H轴 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303151 | YAMA08-2305079 | 01484AMA08-2305079 | FUHEF94068¦1 | 19483A23000000013080 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C30 100×100×100 标准养护 | 37.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼六层梁板及楼梯8-2~8-12交8-A~8-H轴 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303151 | YAMA08-2305080 | 01484AMA08-2305080 | FUVQK94003¦1 | 19483A23000000013081 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C30 100×100×100 标准养护 | 38.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼六层梁板及楼梯8-2~8-12交8-A~8-H轴 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303151 | YAMA08-2305081 | 01484AMA08-2305081 | FUTYC94033¦1 | 19483A23000000013082 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C30 100×100×100 标准养护 | 40.4 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼六层梁板及楼梯8-2~8-12交8-A~8-H轴 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303152 | YAMA08-2305082 | 01484AMA08-2305082 | RRJ13985¦1 | 19483A23000000013083 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 江宇梦想小镇二区高层41号楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C30 100×100×100 标准养护 | 65.5 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 南宁市千艺大观投资有限责任公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 42号十三层梁板 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303152 | YAMA08-2305083 | 01484AMA08-2305083 | EVA13983¦1 | 19483A23000000013084 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 江宇梦想小镇二区高层41号楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C45 100×100×100 标准养护 | 47.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 南宁市千艺大观投资有限责任公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 42号楼十二层墙柱，十三层梁板节点 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303153 | YAMA08-2305086 | 01484AMA08-2305086 | NVD13996¦1 | 19483A23000000013087 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 江宇梦想小镇二区高层42号楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C40 100×100×100 同条件养护 | 59.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 南宁市千艺大观投资有限责任公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 42号楼十五层剪力墙、柱42-E交42-16轴 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303153 | YAMA08-2305084 | 01484AMA08-2305084 | USJ13994¦1 | 19483A23000000013085 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 江宇梦想小镇二区高层42号楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C40 100×100×100 同条件养护 | 59.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 南宁市千艺大观投资有限责任公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 42号楼十五层剪力墙、柱42-B交42-23轴 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303153 | YAMA08-2305085 | 01484AMA08-2305085 | MRC13992¦1 | 19483A23000000013086 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 江宇梦想小镇二区高层42号楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C40 100×100×100 同条件养护 | 60.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 南宁市千艺大观投资有限责任公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 42号楼十五层剪力墙、柱42-J交42-1轴 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303154 | YAMA08-2305087 | 01484AMA08-2305087 | GKU79285¦1 | 19483A23000000013106 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 环保包装材料生产项目产品检验车间一 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C30 100×100×100 标准养护 | 65.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 南宁耀晟包装科技有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 四层柱 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已打印
WAMA08-2303155 | YAMA08-2305088 | 01484AMA08-2305088 | KUATK45239¦1 | 19483A23000000013107 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 环保包装材料生产项目产品检验车间一 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C30 100×100×100 同条件养护 | 48.2 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 南宁耀晟包装科技有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 五层梁板A-B×5-6 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已打印
WAMA08-2303156 | YAMA08-2305089 | 01484AMA08-2305089 | GRDXD11005¦1 | 19483A23000000013112 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目31号食堂 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C20 100×100×100 标准养护 | 34.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 31号食堂屋面防水找平层 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303156 | YAMA08-2305090 | 01484AMA08-2305090 | GRDHB11008¦1 | 19483A23000000013113 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目31号食堂 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C20 100×100×100 标准养护 | 32.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 31号食堂屋面防水找平层 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303157 | YAMA08-2305091 | 01484AMA08-2305091 | GRUMQ11022¦1 | 19483A23000000013114 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目31号食堂 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C20 100×100×100 标准养护 | 35.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 31号食堂屋面防水找平层 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303158 | YAMA08-2305092 | 01484AMA08-2305092 | GRZEK11020¦1 | 19483A23000000013115 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目35号校门 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | C30 100×100×100 标准养护 | 33.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 35号校门35-1～35-6轴交35-A～35-C轴构架层 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303159 | YAMA08-2305093 | 01484AMA08-2305093 | FUIHD94041¦1 | 19483A23000000013125 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题工作楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C25 100×100×100 标准养护 | 39.4 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号命题工作楼二层构造柱、反边、过梁 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303160 | YAMA08-2305094 | 01484AMA08-2305094 | FUVQV94049¦1 | 19483A23000000013126 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目警卫综合楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C25 100×100×100 标准养护 | 41.0 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 警卫综合楼一层构造柱、反边、过梁 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303161 | YAMA08-2305095 | 01484AMA08-2305095 | FUFCV94036¦1 | 19483A23000000013127 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目食堂综合楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 标准养护 | 45.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 食堂综合楼一层柱1-1~1-5轴交1-A~1-D轴 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303162 | YAMA08-2305096 | 01484AMA08-2305096 | FUWHP93179¦1 | 19483A23000000013128 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目安检用房 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 拆模同条件养护 | 36.4 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 安检用房构架层梁板3-1~3-10轴交3-A~3-F轴 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303163 | YAMA08-2305097 | 01484AMA08-2305097 | FUUKD94623¦1 | 19483A23000000013129 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 同条件养护 | 45.4 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 2号命题人员宿舍六层柱9-3交9-A轴 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303164 | YAMA08-2305098 | 01484AMA08-2305098 | FUZOA92185¦1 | 19483A23000000013130 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 同条件养护 | 38.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 1号命题人员宿舍楼六层柱8-2交8-A轴 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303165 | YAMA08-2305099 | 01484AMA08-2305099 | FUYLA92200¦1 | 19483A23000000013131 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目安检用房 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 同条件养护 | 37.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 安检用房屋面柱3-1交3-A轴 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303166 | YAMA08-2305100 | 01484AMA08-2305100 | GRPXV11973¦1 | 19483A23000000013132 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目20号教师公寓 | 广西中建西部建设有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C20 100×100×100 标准养护 | 47.2 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 20号教师公寓屋面防水卷材找平层 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303166 | YAMA08-2305101 | 01484AMA08-2305101 | GRWFH11962¦1 | 19483A23000000013133 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目20号教师公寓 | 广西中建西部建设有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C20 100×100×100 标准养护 | 46.3 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 20号教师公寓屋面防水卷材找平层 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303167 | YAMA08-2305102 | 01484AMA08-2305102 | GRLBX12059¦1 | 19483A23000000013134 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 广西工商职业技术学院武鸣校区项目（二期）工程总承包（北门西A-15栋） | 南宁市武鸣鑫华建材有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 同条件养护 | 42.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 广西工商职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 室外总平道路K0+000处往新宁路方向延长段 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303168 | YAMA08-2305103 | 01484AMA08-2305103 | KUCPS45408¦1 | 19483A23000000013135 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 环保包装材料生产项目产品监控车间一 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 拆模同条件养护 | 47.3 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁耀晟包装科技有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 屋面梁板 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303169 | YAMA08-2305104 | 01484AMA08-2305104 | KUCTT45252¦1 | 19483A23000000013136 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 环保包装材料生产项目生产车间一 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 同条件养护 | 47.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁耀晟包装科技有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 二层夹板A-B×12-13 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303169 | YAMA08-2305105 | 01484AMA08-2305105 | KUPRB45259¦1 | 19483A23000000013137 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 环保包装材料生产项目生产车间一 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 同条件养护 | 39.5 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁耀晟包装科技有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 二层夹板A-B×14-15 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303169 | YAMA08-2305106 | 01484AMA08-2305106 | KUGDQ45467¦1 | 19483A23000000013138 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 环保包装材料生产项目生产车间一 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 同条件养护 | 43.0 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁耀晟包装科技有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 二层夹板A-B×16-17 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303170 | YAMA08-2305108 | 01484AMA08-2305108 | GRJWL11754¦1 | 19483A23000000013140 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 红牛饮料广西东盟经开区生产基地项目食堂 | 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C20 100×100×100 标准养护 | 40.3 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 天丝红牛（广西）饮料有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 食堂1楼垫层 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303170 | YAMA08-2305107 | 01484AMA08-2305107 | GRVGB11750¦1 | 19483A23000000013139 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 红牛饮料广西东盟经开区生产基地项目食堂 | 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C20 100×100×100 标准养护 | 40.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 天丝红牛（广西）饮料有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 食堂1楼垫层 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303171 | YAMA08-2305109 | 01484AMA08-2305109 | GRFYI11729¦1 | 19483A23000000013141 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 红牛饮料广西东盟经开区生产基地项目公用工程间 | 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 标准养护 | 64.3 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 天丝红牛（广西）饮料有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 公用工程间圈梁、雨棚柱 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303172 | YAMA08-2305110 | 01484AMA08-2305110 | GRRHF11721¦1 | 19483A23000000013142 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 红牛饮料广西东盟经开区生产基地项目香精库 | 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C20 100×100×100 标准养护 | 43.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 天丝红牛（广西）饮料有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 香精库1楼垫层 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303173 | YAMA08-2305111 | 01484AMA08-2305111 | GRTQY11732¦1 | 19483A23000000013143 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 红牛饮料广西东盟经开区生产基地项目生产车间 | 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C40 100×100×100 标准养护 | 68.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 天丝红牛（广西）饮料有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 生产车间19-24轴交A-AC轴柱二次灌浆 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303174 | YAMA08-2305112 | 01484AMA08-2305112 | FUXOX91317¦1 | 19483A23000000013144 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 红牛饮料广西东盟经开区生产基地项目办公楼 | 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 拆模同条件养护 | 36.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 天丝红牛（广西）饮料有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 办公楼15-22轴交A-D轴三层梁板 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303175 | YAMA08-2305113 | 01484AMA08-2305113 | GRNTL11726¦1 | 19483A23000000013145 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 红牛饮料广西东盟经开区生产基地项目污水处理站 | 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 标准养护 | 64.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 天丝红牛（广西）饮料有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 污水处理站AB轴短柱 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303176 | YAMA08-2305114 | 01484AMA08-2305114 | GRVZX11739¦1 | 19483A23000000013146 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 红牛饮料广西东盟经开区生产基地项目化学品库 | 南宁市嘉旺水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C20 100×100×100 标准养护 | 44.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 天丝红牛（广西）饮料有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 混凝土试块抗压强度 | 化学品库1楼垫层 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303177 | YAMA08-2305115 | 01484AMA08-2305115 | GRVWD14114¦1 | 19483A23000000013163 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 东投状元府7#楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C25 100×100×100 同条件养护 | 41.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 7#楼十六层梁板、梯 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303177 | YAMA08-2305116 | 01484AMA08-2305116 | GRWQS14108¦1 | 19483A23000000013164 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 东投状元府7#楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C25 100×100×100 同条件养护 | 38.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 7#楼十五层墙柱 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303178 | YAMA08-2305117 | 01484AMA08-2305117 | GRHEN14111¦1 | 19483A23000000013165 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 东投状元府7#楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C25 100×100×100 标准养护 | 40.5 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 7#楼十四至十五层二次结构 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303179 | YAMA08-2305118 | 01484AMA08-2305118 | GRYHX14096¦1 | 19483A23000000013166 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 东投状元府3#楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C40 100×100×100 标准养护 | 52.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 原3#楼塔吊预留洞 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303180 | YAMA08-2305119 | 01484AMA08-2305119 | GRZZM14112¦1 | 19483A23000000013168 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 东投状元府15号楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C15 100×100×100 标准养护 | 26.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 15#楼临时坡道底板 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303181 | YAMA08-2305120 | 01484AMA08-2305120 | GRAAU14102¦1 | 19483A23000000013169 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 东投状元府西侧地下室 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C20 100×100×100 标准养护 | 26.3 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 地下室1-1~11-1轴交7-C~17-C轴地下室后浇带防水保护层 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303182 | YAMA08-2305121 | 01484AMA08-2305121 | GRWTY14107¦1 | 19483A23000000013170 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 东投状元府7#楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C25 100×100×100 标准养护 | 41.5 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 7#楼十一至十三层二次结构 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303183 | YAMA08-2305123 | 01484AMA08-2305123 | GRWHP14093¦1 | 19483A23000000013172 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 东投状元府7#楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C25 100×100×100 标准养护 | 41.3 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 7#楼十五层墙柱 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303183 | YAMA08-2305122 | 01484AMA08-2305122 | GRQUL14113¦1 | 19483A23000000013171 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 东投状元府7#楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C25 100×100×100 标准养护 | 43.0 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 7#楼十六层梁板、梯 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA08-2303185 | YAMA08-2305126 | 01484AMA08-2305126 | SVN13945¦1 | 19483A23000000013178 | 房建 | 混凝土试块抗压强度 | 江宇梦想小镇二区高层41号楼 | 广西武侨大都混凝土有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | C30 100×100×100 拆模同条件养护 | 47.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市千艺大观投资有限责任公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 混凝土试块抗压强度 | 41号楼十六层梁板、梯 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300390 | YAMA12-2300571 | 01484AMA12-2300571 | ZCU85131¦1 | 19483A23000000011827 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 天源山高端标准厂房项目 1号生产车间 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | Ma5.0 | 19.4 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 南宁市天源山食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 内、外墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300390 | YAMA12-2300572 | 01484AMA12-2300572 | SOJ46298¦1 | 19483A23000000011828 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 天源山高端标准厂房项目 1号生产车间 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | Ma5.0 | 18.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/10/12 | 2023/10/12 | 南宁市天源山食品有限公司 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 内、外墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300471 | YAMA12-2300712 | 01484AMA12-2300712 | FUAGR94056¦1 | 19483A23000000013069 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题工作楼 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 16.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 2号命题工作楼一层砌体 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300471 | YAMA12-2300711 | 01484AMA12-2300711 | FUMVQ94031¦1 | 19483A23000000013068 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题工作楼 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 20.5 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 2号命题工作楼一层砌体 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300472 | YAMA12-2300713 | 01484AMA12-2300713 | FUHKQ94063¦1 | 19483A23000000013070 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 18.5 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 1号命题工作楼一层砌体 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300472 | YAMA12-2300714 | 01484AMA12-2300714 | FUSKY94024¦1 | 19483A23000000013071 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 17.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 1号命题工作楼一层砌体 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300472 | YAMA12-2300715 | 01484AMA12-2300715 | FUMBZ94010¦1 | 19483A23000000013072 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 16.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 1号命题工作楼一层砌体 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300473 | YAMA12-2300716 | 01484AMA12-2300716 | FUYCN94028¦1 | 19483A23000000013073 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 18.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 1号命题人员宿舍楼一层砌体 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300473 | YAMA12-2300717 | 01484AMA12-2300717 | FUJZR94025¦1 | 19483A23000000013074 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 18.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 1号命题人员宿舍楼一层砌体 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300473 | YAMA12-2300718 | 01484AMA12-2300718 | FUYZP94055¦1 | 19483A23000000013075 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题人员宿舍 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 19.4 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 1号命题人员宿舍楼一层砌体 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300474 | YAMA12-2300719 | 01484AMA12-2300719 | FUIOU94027¦1 | 19483A23000000013076 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 18.5 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 2号命题工作楼一层砌体 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300475 | YAMA12-2300720 | 01484AMA12-2300720 | FUCHP92245¦1 | 19483A23000000013088 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西安全工程职业技术学院四期规划教师保障性租赁住房项目 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M20 | 26.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 负一层~五层阳台、窗台、女儿墙、压顶抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300475 | YAMA12-2300721 | 01484AMA12-2300721 | FUDHR92267¦1 | 19483A23000000013089 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西安全工程职业技术学院四期规划教师保障性租赁住房项目 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 14.2 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 三层内墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300476 | YAMA12-2300724 | 01484AMA12-2300724 | FUPFK92261¦1 | 19483A23000000013092 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西安全工程职业技术学院四期规划教师保障性租赁住房项目 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M15 | 20.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 九层外墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300476 | YAMA12-2300722 | 01484AMA12-2300722 | FUMIO92275¦1 | 19483A23000000013090 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西安全工程职业技术学院四期规划教师保障性租赁住房项目 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M15 | 18.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 七层外墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300476 | YAMA12-2300723 | 01484AMA12-2300723 | FUILJ92279¦1 | 19483A23000000013091 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西安全工程职业技术学院四期规划教师保障性租赁住房项目 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M15 | 21.0 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 八层外墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300477 | YAMA12-2300726 | 01484AMA12-2300726 | FUVNO92276¦1 | 19483A23000000013094 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西安全工程职业技术学院四期规划教师保障性租赁住房项目 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M15 | 20.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 十一层外墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300477 | YAMA12-2300727 | 01484AMA12-2300727 | FUIBS92270¦1 | 19483A23000000013095 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西安全工程职业技术学院四期规划教师保障性租赁住房项目 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M15 | 20.3 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 屋面层外墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300477 | YAMA12-2300725 | 01484AMA12-2300725 | FUZVL92281¦1 | 19483A23000000013093 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西安全工程职业技术学院四期规划教师保障性租赁住房项目 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M15 | 20.3 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 十层外墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300478 | YAMA12-2300728 | 01484AMA12-2300728 | FULYO92256¦1 | 19483A23000000013096 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西安全工程职业技术学院四期规划教师保障性租赁住房项目 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 14.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 二层内墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300478 | YAMA12-2300729 | 01484AMA12-2300729 | FUHAJ92260¦1 | 19483A23000000013097 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西安全工程职业技术学院四期规划教师保障性租赁住房项目 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 14.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 一层内墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300478 | YAMA12-2300730 | 01484AMA12-2300730 | FUCCF92264¦1 | 19483A23000000013098 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西安全工程职业技术学院四期规划教师保障性租赁住房项目 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 15.2 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西安全工程职业技术学院 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 负一层内墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300479 | YAMA12-2300731 | 01484AMA12-2300731 | GRQIE11058¦1 | 19483A23000000013116 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目20号教师公寓 | 广西益生宜居建材科技有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 7.8 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 20号教师公寓一层、二层、三层、四层内墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300480 | YAMA12-2300732 | 01484AMA12-2300732 | GRMQK11060¦1 | 19483A23000000013117 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目配电1 | 广西益生宜居建材科技有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 8.2 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 配电1一层砌体 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300481 | YAMA12-2300733 | 01484AMA12-2300733 | GREZO11049¦1 | 19483A23000000013118 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目30号架空层 | 广西益生宜居建材科技有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M15 | 16.9 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 30号架空层一层外墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300481 | YAMA12-2300734 | 01484AMA12-2300734 | GRJCF11050¦1 | 19483A23000000013119 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目30号架空层 | 广西益生宜居建材科技有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 7.6 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 30号架空层一层内墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300482 | YAMA12-2300735 | 01484AMA12-2300735 | GRZNF11057¦1 | 19483A23000000013120 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目5号校门 | 广西益生宜居建材科技有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M15 | 18.3 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 5号校门一层、二层外墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300482 | YAMA12-2300736 | 01484AMA12-2300736 | GRAXE11051¦1 | 19483A23000000013121 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 广西建设职业技术学院新校区项目5号校门 | 广西益生宜居建材科技有限公司 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | M5 | 7.4 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 广西建设职业技术学院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 砂浆试块抗压 | 5号校门一层内墙抹灰 | 李忠 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 2023/11/07 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300483 | YAMA12-2300737 | 01484AMA12-2300737 | GRSHZ10225¦1 | 19483A23000000013173 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 东投状元府西地块大门 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | M5 | 16.1 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 西大门砌体 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300484 | YAMA12-2300738 | 01484AMA12-2300738 | GRKLV10238¦1 | 19483A23000000013174 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 东投状元府7#楼 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | M5 | 15.0 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 7#楼四至六层砌体 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA12-2300484 | YAMA12-2300739 | 01484AMA12-2300739 | GRCUZ10230¦1 | 19483A23000000013175 | 房建 | 砂浆试块抗压强度 | 东投状元府7#楼 | 广西建宏水泥制品有限公司 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | M5 | 16.7 |  |  | 陆小丹 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 南宁市东投房地产开发有限公司 | 南宁市武鸣区建设工程质量技术服务中心 | 砂浆试块抗压 | 7#楼一至三层砌体 | 梁钰帆 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 2023/11/08 | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA13-2300033 | YAMA13-2300076 | 01484AMA13-2300076(G1) | HGJ71917¦4 | 19483A23000000004865 | 房建 | 钢筋原材初检 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2023/07/08 | 2023/07/08 | HRB400E 18 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/07/08 | 2023/07/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、超屈比、强屈比 | 2号命题人员宿舍桩基 | 韦恒思 | 2023/07/10 | 2023/07/10 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA13-2300033 | YAMA13-2300077 | 01484AMA13-2300077(G1) | HLJ71887¦2 | 19483A23000000004866 | 房建 | 钢筋原材初检 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2023/07/08 | 2023/07/08 | HRB400E 18 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/07/08 | 2023/07/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、超屈比、强屈比 | 2号命题人员宿舍桩基 | 韦恒思 | 2023/07/10 | 2023/07/10 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA13-2300034 | YAMA13-2300080 | 01484AMA13-2300080(G1) | JNP71888¦5 | 19483A23000000004869 | 房建 | 钢筋原材初检 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2023/07/08 | 2023/07/08 | HRB400E 16 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/07/08 | 2023/07/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、超屈比、强屈比 | 2号命题人员宿舍桩基 | 韦恒思 | 2023/07/10 | 2023/07/10 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA13-2300034 | YAMA13-2300081 | 01484AMA13-2300081(G1) | HLJ71887¦4 | 19483A23000000004870 | 房建 | 钢筋原材初检 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2023/07/08 | 2023/07/08 | HRB400E 16 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/07/08 | 2023/07/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、超屈比、强屈比 | 2号命题人员宿舍桩基 | 韦恒思 | 2023/07/10 | 2023/07/10 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA13-2300036 | YAMA13-2300084 | 01484AMA13-2300084(G1) | HLJ71887¦1 | 19483A23000000004873 | 房建 | 钢筋原材初检 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2023/07/08 | 2023/07/08 | HRB400E 8 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/07/08 | 2023/07/08 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、超屈比、强屈比 | 2号命题人员宿舍桩基 | 韦恒思 | 2023/07/10 | 2023/07/10 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA13-2300111 | YAMA13-2300273 | 01484AMA13-2300273(G1) | PRX71758¦1 | 19483A23000000007868 | 房建 | 钢筋原材初检 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2023/08/10 | 2023/08/10 | HRB400E 16 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/08/10 | 2023/08/10 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、超屈比、强屈比 | 各楼栋基础、主体 | 李忠 | 2023/08/10 | 2023/08/10 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA13-2300128 | YAMA13-2300318 | 01484AMA13-2300318(G1) | DIH71754¦3 | 19483A23000000008115 | 房建 | 钢筋原材初检 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目1号命题工作楼 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2023/08/13 | 2023/08/13 | HRB400E 20 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/08/13 | 2023/08/13 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、超屈比、强屈比 | 各楼栋基础、主体 | 韦恒思 | 2023/08/15 | 2023/08/15 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA13-2300237 | YAMA13-2300571 | 01484AMA13-2300571(G1) | PPI15171¦2 | 19483A23000000011030 | 房建 | 钢筋原材初检 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目2号命题人员宿舍 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2023/09/28 | 2023/09/28 | HRB400E 14 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/09/28 | 2023/09/28 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 屈服强度、抗拉强度、反向弯曲、重量偏差、最大力总延伸率、超屈比、强屈比 | 各楼栋基础、主体 | 韦恒思 | 2023/09/28 | 2023/09/28 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA15-2300042 | YAMA15-2300080 | 01484AMA15-2300080(G1) | MWB71884¦4 | 19483A23000000005110 | 房建 | 钢筋焊接接头初检 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目设备房 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2023/07/10 | 2023/07/10 | HRB400E 22 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/07/10 | 2023/07/10 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 抗拉强度 | 设备房一层柱 | 韦恒思 | 2023/07/10 | 2023/07/10 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA15-2300042 | YAMA15-2300081 | 01484AMA15-2300081(G1) | MWB71884¦5 | 19483A23000000005111 | 房建 | 钢筋焊接接头初检 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目设备房 | 广西盛隆冶金有限公司 | 2023/07/10 | 2023/07/10 | HRB400E 18 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/07/10 | 2023/07/10 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 抗拉强度 | 设备房一层柱 | 韦恒思 | 2023/07/10 | 2023/07/10 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA23-2300010 | YAMA23-2300010 | 01484AMA23-2300010(G1) | LIM71933¦2 | 19483A23000000006247 | 房建 | 湿铺防水卷材 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目设备房 | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2023/07/20 | 2023/07/20 | SAM921 H D 2.0 20 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/07/20 | 2023/07/20 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 拉力、最大拉力时延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性、拉伸时现象 | 设备房剪力墙、屋面 | 李忠 | 2023/08/01 | 2023/08/01 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准
WAMA23-2300012 | YAMA23-2300012 | 01484AMA23-2300012(G1) | FIQ71934¦4 | 19483A23000000006249 | 房建 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 广西壮族自治区招生考试院国家教育考试命题基地项目设备房 | 惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司 | 2023/07/20 | 2023/07/20 | SBS Ⅱ PY PE PE 4 10 |  |  |  | 陆小丹 | 2023/07/20 | 2023/07/20 | 广西壮族自治区招生考试院 | 广西-东盟经济技术开发区（南宁华侨投资区）建设工程质量安全服务站 | 拉力、延伸率、耐热性、低温柔性、不透水性 | 设备房剪力墙、屋面 | 李忠 | 2023/08/01 | 2023/08/01 |  |  | 梁虹 | 梁虹 | 玉才机 |  | 已批准